## ①シンプル型
① シンプル現場管理型（5人の職人スケジュール）
日付は「物件・工程入力」から自動反映する想定です。黄色＝空き、青＝予定。
職人 | 現在の物件 | 開始日 | 終了予定 | 次の物件 | 次回開始 | 空き日数 | time axis 2026-08-24 to 2027-06-04
多田 | 一条（菅野様邸） | 2026-07-23 | 2026-08-28 |  | 2026-09-14
松田 | 一条（菅野様邸） |  | 2026-08-28 |  | 2026-09-21
重田 |  |  | 2026-07-20 | 三栄港運（潮見） | 2026-08-25
原田 | 垣内邸 | 2026-07-16 | 2026-09-16 |  | 2026-09-17
田中 |  |  | 2026-07-27 | 三栄港運（潮見） | 2026-08-25

## ② 空き自動表示型
② 職人の空き・次案件 自動把握型
入力シートの開始日・終了日から、現在案件／次案件／空き期間を把握するためのモデルです。
物件名 | 職人 | 工程 | 開始日 | 終了予定日 | 進捗 | 優先度 | 備考 | 使い方
A様邸 | 大工A | 木工事 | 2026-08-24 | 2026-09-12 | 施工中 | 高 | 上棟済 | 1. 物件名を入力
B様邸 | 大工A | 木工事 | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 予定 | 高 |  | 2. 職人を選択
C様邸 | 大工B | 木工事 | 2026-08-24 | 2026-09-20 | 施工中 | 高 |  | 3. 開始日・終了日を入力
D様邸 | 大工B | 木工事 | 2026-09-21 | 2026-10-10 | 予定 | 中 |  | 4. 進捗を選択
E様邸 | 大工C | 木工事 | 2026-08-24 | 2026-09-05 | 施工中 | 中 |  | 5. ダッシュボードで確認
F様邸 | 大工C | 木工事 | 2026-09-08 | 2026-09-25 | 予定 | 高
G様邸 | 大工D | 木工事 | 2026-08-27 | 2026-09-16 | 施工中 | 中
H様邸 | 大工D | 木工事 | 2026-09-17 | 2026-10-05 | 予定 | 中
I様邸 | 大工E | 木工事 | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 施工中 | 高
J様邸 | 大工E | 木工事 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 予定 | 中

## ②ダッシュボード
② 職人稼働ダッシュボード
職人 | 現在の案件 | 終了予定 | 次案件 | 次回開始 | 空き日数
大工A | A様邸 | 2026-09-12 | B様邸 | 2026-09-14 | 1
大工B | C様邸 | 2026-09-20 | D様邸 | 2026-09-21 | 0
大工C | E様邸 | 2026-09-05 | F様邸 | 2026-09-08 | 2
大工D | G様邸 | 2026-09-16 | H様邸 | 2026-09-17 | 0
大工E | I様邸 | 2026-09-10 | J様邸 | 2026-09-14 | 3
⚠️ 空き日数が7日以上なら「次案件の確保」を検討

## ③ 経営・受注先行型
③ 経営用・3か月先の職人キャパシティ把握
現在案件＋確定案件＋受注見込みを並べ、「いつ職人が空くか」「次の受注が必要か」を判断するモデル。
案件区分 | 物件名 | 職人 | 開始日 | 終了予定日 | 確度 | 受注予定額 | 備考
施工中 | A様邸 | 大工A | 2026-08-24 | 2026-09-12 | 確定 | 1200000
確定 | B様邸 | 大工A | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 確定 | 1400000
見込み | K様邸 | 大工A | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 80% | 1600000 | 見積提出中
施工中 | C様邸 | 大工B | 2026-08-24 | 2026-09-20 | 確定 | 1800000
確定 | D様邸 | 大工B | 2026-09-21 | 2026-10-10 | 確定 | 1500000
見込み | L様邸 | 大工B | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 60% | 1700000 | 商談中
施工中 | E様邸 | 大工C | 2026-08-24 | 2026-09-05 | 確定 | 900000
確定 | F様邸 | 大工C | 2026-09-08 | 2026-09-25 | 確定 | 1300000
見込み | M様邸 | 大工C | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 70% | 1100000
施工中 | G様邸 | 大工D | 2026-08-27 | 2026-09-16 | 確定 | 1500000
確定 | H様邸 | 大工D | 2026-09-17 | 2026-10-05 | 確定 | 1600000
見込み | N様邸 | 大工D | 2026-10-06 | 2026-10-24 | 50% | 1500000
施工中 | I様邸 | 大工E | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 確定 | 1000000
確定 | J様邸 | 大工E | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 確定 | 1400000
見込み | O様邸 | 大工E | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 70% | 1500000

## ③ 経営ダッシュボード
③ 経営ダッシュボード
職人 | 次の空き | 次案件 | 次案件開始 | 10月稼働 | 要注意
大工A | 2026-09-13 | K様邸 | 2026-10-05 | 5 | 次案件確認
大工B | 2026-09-21 | L様邸 | 2026-10-12 | 12 | OK
大工C | 2026-09-06 | M様邸 | 2026-10-01 | 1 | 次案件確認
大工D | 2026-09-17 | N様邸 | 2026-10-06 | 6 | 次案件確認
大工E | 2026-09-11 | O様邸 | 2026-10-05 | 5 | 次案件確認
経営判断のポイント：黄色の「次案件確認」が出た職人は、営業・見積・受注予定を前倒しで確認。