## 使い方
職人スケジュール管理表（石善建設）
入力するのは「案件台帳」シートだけ。ほかの3シートは全部自動計算です。
■ シートの構成
① 案件台帳（入力） | 唯一の入力シート。1行＝1職人×1案件。物件名・職人・開始日・終了予定日を入れるだけ。黄色セルが入力欄。
② 職人ダッシュボード | 職人ごとに「今の仕事（開始日・終了予定日・工期日数・残り日数）」「次の仕事」「次の仕事までの空き日数」を自動表示。
③ 配置検討 | 次に受ける仕事の希望開始日と工期を入れると、誰が空いていて誰を配置すべきか（◎△×・推奨順位）を自動判定。
④ 稼働カレンダー | 基準日から63日分の稼働／空きを職人×日付のマス目で表示。青＝稼働、黄＝空き。
■ 使う手順
手順1 | 「案件台帳」に、いま動いている現場と、決まっている次の現場を職人ごとに1行ずつ入力する（過去の完了案件も残しておくと空き期間が正しく出ます）。
手順2 | 「職人ダッシュボード」を見る。アラート欄が⚠の職人が、手当てが必要な職人。
手順3 | 新しい引き合いが来たら「配置検討」の黄色セルに希望開始日と必要工期を入れ、判定◎かつ推奨順位1位の職人を候補にする。
手順4 | 決まったら「案件台帳」に1行追加する。ダッシュボードとカレンダーは自動で更新される。
■ 用語の定義
基準日 | 「案件台帳」B3。=TODAY() が入っているので開くたび今日の日付になります。将来の日付でシミュレーションしたい時は、日付を直接打ち込んで上書きしてください。
工期日数 | 終了予定日 − 開始日 ＋ 1（初日と最終日を両方数えた日数）。
経過日数 | 基準日 − 開始日 ＋ 1。今の現場に何日入っているか。
残り日数 | 終了予定日 − 基準日。今の現場があと何日残っているか。
空き開始日 | 稼働中なら「今の現場の終了予定日＋1」、空き中なら「直前に終わった現場の終了日＋1」。手が空く日。
次の仕事までの空き日数 | 次回開始日 − 空き開始日。現場と現場のあいだが何日空くか（0＝連続、マイナス＝重複）。
本日以降の空き日数 | 基準日から次回開始日までの空き日数。すでに空いている職人の「あと何日空いているか」。
■ アラートの意味（職人ダッシュボード 最終列）
⚠ 重複配置 | 同じ日に2件以上の現場が重なっている。台帳を確認。
⚠ 終了予定日が未入力 | 終了日が空欄の案件があるため、空き日数もカレンダーも正しく出ない。最優先で埋める。
⚠ 次の仕事が未定 | 次の現場が台帳にない。営業・見積を前倒しで動かす。
⚠ 空き◯日 | 7日以上の空きがある。短工期の仕事（改修・メンテ）を差し込む検討を。
連続稼働（余裕なし） | 空き0日。段取り・材料手配・天候遅延の余裕がないので注意。
■ いま埋まっていないデータ（元ファイル「①シンプル型」の時点で空欄だったもの）
松田 | 一条（菅野様邸）の開始日が未入力。
重田・田中 | 三栄港運（潮見）の終了予定日が未入力。前案件の物件名・開始日も未記載。
多田・松田・原田 | 次案件の物件名と終了予定日が未入力（開始予定日のみ判明）。
※ この4件は元データに無かったため空欄のままにしています。推測で日付は入れていません。埋めるとダッシュボードとカレンダーが完成します。
■ 元データの出典
職人名・物件名・日付は、アップロードされた「職人5人スケジュール3パターン」の「①シンプル型」シートの内容をそのまま転記したものです。②③シートのサンプル（大工A〜E／A様邸〜O様邸）は実データではないため取り込んでいません。

## 案件台帳
① 案件台帳（このシートだけ入力します）
1行＝1職人×1案件。完了した案件も消さずに残すと、次の仕事までの空き日数が正しく計算されます。黄色＝入力欄／灰色＝自動計算（触らない）。
基準日（今日） |  | ← すべての判定（施工中／空き／空き日数）はこの日を基準に計算します
No | 物件名 | 職人 | 工程 | 開始日 | 終了予定日 | 状況 | 工期日数 | 備考 | 自動:現在 | 自動:次案件 | 自動:直前完了
1 | 一条（菅野様邸） | 多田 |  | 2026-07-23 | 2026-08-28 |  |  | 元表①より
2 | （次案件・物件名未定） | 多田 |  | 2026-09-14 |  |  |  | 開始予定のみ判明。物件名と終了予定日を入力してください
3 | 一条（菅野様邸） | 松田 |  |  | 2026-08-28 |  |  | 開始日が未入力（元表①も空欄）
4 | （次案件・物件名未定） | 松田 |  | 2026-09-21 |  |  |  | 開始予定のみ判明。物件名と終了予定日を入力してください
5 | （前案件・物件名未記載） | 重田 |  |  | 2026-07-20 |  |  | 元表①では終了日のみ記載
6 | 三栄港運（潮見） | 重田 |  | 2026-08-25 |  |  |  | 終了予定日を入力してください
7 | 垣内邸 | 原田 |  | 2026-07-16 | 2026-09-16 |  |  | 元表①より
8 | （次案件・物件名未定） | 原田 |  | 2026-09-17 |  |  |  | 開始予定のみ判明。物件名と終了予定日を入力してください
9 | （前案件・物件名未記載） | 田中 |  |  | 2026-07-27 |  |  | 元表①では終了日のみ記載
10 | 三栄港運（潮見） | 田中 |  | 2026-08-25 |  |  |  | 終了予定日を入力してください
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Note on B3: =TODAY() で毎日自動更新。将来の日付でシミュレーションする場合は日付を直接入力して上書きしてください。
Note on J5: J〜L列は他シートが職人名で引き当てるための作業列です。編集・削除しないでください。 J=基準日に稼働中の案件／K=次に始まる案件／L=直前に終わった案件 に、その職人名が入ります。

## 職人ダッシュボード
② 職人ダッシュボード（案件台帳から自動計算）
青字＝手入力（職人名のみ）。それ以外はすべて自動。基準日：
職人 | 状態 | 現在の案件 | 工程 | 開始日 | 終了予定日 | 工期日数 | 経過日数 | 残り日数 | 空き開始日 | 次の案件 | 次回開始日 | 次の仕事までの 空き日数 | 本日以降の 空き日数 | 登録済み 総稼働日数 | アラート
多田
松田
重田
原田
田中
見方： | 「工期日数」＝終了予定日−開始日＋1（今の現場に入っている総日数）／「経過日数」＝基準日−開始日＋1／「次の仕事までの空き日数」＝次回開始日−空き開始日（0＝連続、マイナス＝重複）
職人を増やすときはA列に名前を追加してください（14行目まで数式が入っています）。名前は案件台帳の職人名と完全に一致させること。

## 配置検討
③ 次の仕事は誰を配置するか（空き状況からの自動判定）
黄色の3つ（案件名・希望開始日・必要工期）を入れると、職人ごとの可否と推奨順位が出ます。
候補案件名 | （例）新規引き合いA様邸
希望開始日 | 2026-09-01
必要工期（日） | 14
希望終了日（自動） |  | ← 希望開始日 ＋ 必要工期 − 1
職人 | 判定 | 推奨 順位 | 希望開始日 の状況 | 重複件数 (確定) | 要確認件数 (日付未入力) | 重複・要確認の物件 | 手が空く日 | 待ち日数 | 次の仕事までの 空き日数 | 推奨スコア
判定の意味： ◎＝希望期間にほかの現場が1件も重ならない ／ ▲＝終了日が未入力の案件があり重なるか判定できない（台帳を埋めてから決める） ／ △＝待てば入れる（待ち日数7日以内） ／ ×＝期間が重複するので別の職人か日程変更が必要。
推奨スコア： ◎=100点／▲=70点／△=60−待ち日数×2点／×=0点。そこに「次の仕事までの空き日数」を最大30点まで加算（空きが長い職人ほど優先して埋める）。
使い方： 判定◎のなかで推奨順位1位＝いちばん手が空いている職人。ここに入れるのが段取り上いちばん無駄が少なくなります。
※ 職人の得意工種・現場までの距離・組み合わせの相性は数字に入っていません。最終判断は圭佑さんの現場感覚で。

## 稼働カレンダー
④ 稼働カレンダー（基準日から63日分）
■＝現場に入っている日／空白（黄色）＝空き。案件台帳の開始日〜終了予定日から自動で塗られます。
日付 →
曜日
空き人数
凡例： ■（青）＝その日は現場に入っている ／ 黄色の空白＝空き ／ 最下段「空き人数」＝その日に手が空いている職人の人数。
※ 終了予定日が未入力の案件はカレンダーに出ません（例：三栄港運（潮見）は開始日8/25のみ判明のため未表示）。案件台帳の「状況」列が「要確認」の行を埋めると正しく塗られます。
※ 開始日が未入力でも終了予定日が入っていれば、基準日からその日まで稼働として塗ります（例：松田の一条（菅野様邸））。